Приложение № 2

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями |  | Директор НП «Возрождение старинных промыслов Кемской волости |
| _____________________ А.А.Манин «____»________________2017г. |  | ________________ Ягодина О.А. «____»________________2017 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий проекта  комплексный проект, направленный на сохранение традиционной культуры коренного русского населения Поморья Карелии «Этнокультурная реконструкция поморского обряда «Посвящение в зуйки» в рамках мероприятий подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014-2020 годы («Карьяла – наш дом») государственной программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годы на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Сроки выполнения | Ожидаемый результат, количественные и качественные показатели достижения результата | Партнеры мероприятий проекта | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кастинг для участников реконструкции | Апрель - май | Проведен конкурсный отбор обучающихся для участия в реконструкции | Школы района | Кошкина М.В. |
|  | Сбор информации о поморских трудовых традициях. | Май-июнь | Систематизация имеющихся материалов позволит составить план работы с командой участников. | МБУ «Центр поморской культуры» г. Беломорск. МБУ Кемская МЦБС объединение «Поморская горница». МБОУ Рабочеостровская СОШ школьный музей | Кеккиева Н.В. Пилипенко С.П. |
| 3. | Курсы поморской культуры | Июль | Сформирована команда школьников 10-16 лет, которые изучили поморскую культуру. | Волонтёрский детский коллектив при МБУ Кемский музей; школы района. | Кошкина М.В. |
| 4. | Детский фестиваль «Кто на море главный?» | Июль | Проведен фестиваль, среди мероприятий которого: -презентация поморского обряда «Посвящение в зуйки» -мастер-классы - выступления творческих коллективов - выставка «От берега Кемского до моря Студёного» Планируемое кол-во участников 500 человек | Театральный детский коллектив при МБУ Кемский музей Общественная молодёжная организация «Центр развития добровольчества» г. Петрозаводск. Соловецкое подворье в Кемском районе. | Кошкина М.В. |
| 5. | День села Поньгома «570 лет селу Поньгома» | Июль | Проведено мероприятие в селе Поньгома, в программе: -презентация поморского обряда «Посвящение в зуйки» -мастер-классы - народные игры Планируемое кол-во участников 100 человек | Администрация и Совет депутатов Куземского поселения, МБУ Куземский сельский ДК МБОУ Куземская СОШ | Ягодина О.А. |
| 6. | Поездка в село Сумский посад | Июль | Проведена экскурсия по селу, осуществлено изучение истории о Сумпосадской морской школе, состоялась встреча со школьниками-краеведами | МБУ «Центр поморской культуры» г. Беломорск | Степанова О.А. |
| 7. | Поездка на о. Соловецкий | Июль | Проведена экскурсия «Соловецкая школа Юнг» | Соловецкий музей-заповедник | Устин И.И. |
| 8. | Работа по подготовке, монтажу фильма «Этнографическая реконструкция поморского обряда «Посвящение в зуйки» | Август | Подготовлен фильм на основе материалов, как исторических, собранных в ходе реализации проекта, так и непосредственно с мероприятий проекта. | ИП Устин Н.М. | Устин И.И. |
| 9. | Презентация фильма «Этнографическая реконструкция поморского обряда «Посвящение в зуйки» | Сентябрь | Жителям Кемского района представлен фильм, повествующий о старинном поморском обряде «Посвящение в зуйки» | МБУ Кемский ЦК и С | Устин И.И. |
| 10. | Конкурс исследовательских работ «Я помор?!» | Октябрь | Проведен конкурс исследовательских работ. Участники курсов подготовят исследовательские работы, которые будут сброшюрованы в сборник для дальнейшей работы | МБУ Кемский музей | Кошкина М.В. |
| 11. | Подготовка и направление финансового отчета в Министерство | Октябрь | Подготовлены и направлены готовые отчеты в Министерство | МБУ Кемский музей | Устин И.И. |

Исполнитель				_________________Устин И.И.

«___»__________ 2017г.